## 需求满足汇总
序号 | 来源反馈 | 模块 | 需求编号 | 需求名称 | 需求详情 | 是否满足 | 满足方式 | 验证方案（用户验收）
1 | 7.21 | 英语引擎 | EN-ROAD-01 | 政商务与全场景并行、取消达标锁定 | 0–6月政商务学习与0–12月全场景学习互不冲突、可同时开启；取消「未达标则强制锁定」其他场景的规则，进入全场景后仍能正常试用各场景内容。 | 已满足 | 战略路线图已解除通关锁定，双轨可随时切换 | 进入英语学习的进度/路线图：分别点开政商务轨道与全场景轨道，确认都能进入；来回切换后两边内容仍可用，且不应出现「必须先达标才能继续」之类的拦截。
2 | 7.21 | 英语引擎 | EN-ROAD-02 | 全场景可自定义主题 | 全场景分区需支持自定义主题/场景，便于按个人需要扩展学习内容，而不仅是系统预设主题。 | 已满足 | 提供自定义场景入口，保存后可在主题列表中选用 | 在全场景相关入口找到「自定义」并填写一段场景描述后保存；再到主题列表中确认能选中该自定义主题，进入词汇或口语练习时仍保持该主题。
3 | 7.21 | 英语引擎 | EN-UPL-01 | 材料上传成功、不空白转圈 | 上传学习材料时处理过慢且经常失败，需要能稳定完成上传/提纯，失败时给出明确提示，而不是一直转圈无结果。 | 已满足 | 材料提纯有成功/失败提示，成功后结果进入词表 | 准备一份较小的英文文本文件上传；应在合理时间内出现成功提示，并能在词表/材料区看到提取结果。若失败，应看到清楚的失败原因，而不是空白转圈。
4 | 7.21 | 英语引擎 | EN-UPL-02 | 大材料异步、任务中心可看进度 | 较大材料（如视频）生成慢时，应支持后台异步处理，用户可在任务中心查看进度，不必一直守在当前页等待。 | 已满足 | 大任务异步提交，进度可在任务中心查看 | 上传一段短视频或填写可访问的视频链接并开始处理；页面应允许离开，同时在任务中心看到该任务从进行中变为成功或失败。
5 | 7.21 | 英语引擎 | EN-VOC-01 | 拼不出可看正确答案、不卡死 | 词汇复习若拼不出会一直卡住，且看不到正确释义。需要：拼不出时可查看正确答案与释义，并能继续下一词。 | 已满足 | 提供「直接翻转查看答案」等跳过路径 | 进入词汇复习/拼写练习，故意拼错或点「不记得/查看答案」；应能看到英文原词和中文释义，并可进入下一词，不应卡死在同一张卡。
6 | 7.21 | 英语引擎 | EN-VOC-02 | Anki式熟练减推、不会加强 | 单词本应按掌握程度调整推送：熟练则减少出现频次，不熟练则给出正确释义并加强推送（类似 Anki）。 | 已满足 | 按掌握程度调整下次复习间隔（艾宾浩斯/间隔重复） | 对某个词连续标为「认识/熟练」，对另一个词标为「不认识」；观察短期内前者少出现、后者仍常出现，或界面能看到间隔/复习曲线差异（跨天再看更明显）。
7 | 7.21 | 英语引擎 | EN-VOC-03 | 导出一词一行：词+例句+释义 | 原导出把单词/句子/短语混在一起无法使用。导出应为：每一行对应一条词条，单词与例句、释义一一对应，便于用表格整理。 | 已满足 | 导出为表格文件，列含单词、释义、例句等 | 在生词本点击导出并用表格软件打开：每一行应是一条词条，能看清「单词—释义—例句」对应关系，而不是混成无法对齐的一团。
8 | 7.21 | 英语引擎 | EN-BOOK-01 | 翻转复习出现英文原词 | 闪卡复习时正面只有中文提示，翻转后仍看不到对应英文原词，学习功效不足。翻转后必须出现英文原词及释义。 | 已满足 | 闪卡翻面展示英文原词与释义 | 打开生词本闪卡复习：正面可只显示中文提示；点击翻转后必须出现对应的英文原词，并带有释义（有例句则一并可见）。
9 | 7.21 | 英语引擎 | EN-BOOK-02 | 单词本与词汇矩阵职责不混淆 | 生词本复习与「词汇矩阵」功能边界不清，用户疑惑是否重复。两者应有清晰分工（例如：矩阵侧重主题训练，生词本侧重全库复习/导出/间隔）。 | 部分满足 | 两处入口文案与侧重点不同，但底层词库仍同源 | 分别进入「词汇矩阵」与「生词本」，对照同一词：应能感到用途不同（训练 vs 词库/导出/复习计划）。删除或调整一处后，另一处变化应符合预期或有明确说明。
10 | 7.21 | 英语引擎 | EN-LIS-01 | 听力生成不无限转圈、可看任务 | 听力材料生成时常长时间转圈却出不来；大内容应可异步生成，并在任务中心查看进展。 | 已满足 | 听力生成可转后台，任务中心可追踪 | 在听力练习中点击生成材料：若等待较久，应有「已转后台/请到任务中心查看」一类提示；任务中心能看到对应任务，成功后页面可播放，失败有原因可重试。
11 | 7.21 | 英语引擎 | EN-LIS-02 | 可上传听力材料并默写分析 | 系统生成慢时，用户希望可自行上传听力音频，自行默写后由系统分析对错与遗漏。 | 已满足 | 支持本地音频上传、默写与分析 | 上传一段几十秒的英文音频，听后在默写框故意写漏或写错，再提交分析；应能完成上传并给出对错/遗漏反馈，而不是无法使用。
12 | 7.21 | 英语引擎 | EN-LIS-03 | 职场场景+口音/打断/卡顿等压力 | 听力需增加职场或通用对话场景，并强化各国口音、故意打断、信息缺失、网络卡顿等压力因素，提高真实应对能力。 | 部分满足 | 界面已提供口音与部分压力相关选项，真实听感仍依赖生成内容 | 在听力设置中选择非美式口音（如印度口音）及职场/对话类场景并生成或播放；听内容是否体现口音与压力设定（打断、信息不全、卡顿等）。若只有口音选项而无压力表现，记为部分达标。
13 | 7.21 | 英语引擎 | EN-ORAL-01 | 长按说话松开有转写记录 | 多角色沙盘中长按说话后松开，对话区没有口语表达记录，导致核心口语练习无法继续。 | 已满足 | 长按录音松开后提交转写；失败应有提示（需允许麦克风） | 进入已开场的口语沙盘，按住说话键说一句英文后松开：对话区应出现转写文字。若识别失败，应提示「未识别到语音/请检查麦克风」等，而不是完全没反应。
14 | 7.21 | 英语引擎 | EN-ORAL-02 | 自定义场景且可重复使用 | 多角色博弈是否可自定义场景、是否每次自动推送不同场景不清晰；该模块不能是一次性的，需可反复开局与自定义。 | 已满足 | 支持自定义背景，可多次开场 | 用自定义背景开一场口语练习并结束，再用另一段背景开第二场：两场都应能开，第二场场景描述/角色冲突应随新背景变化，本场对话可回顾。
15 | 7.21 | 英语引擎 | EN-ORAL-03 | 1VS1日常+指出疏漏并给样例 | 除偏商务的多角色博弈外，需要1对1日常轻松对话；系统记录对话，指出表达疏漏，并给出更好表达样例。可与谈判沙盘分区或并列。 | 部分满足 | 已有「日常演练」入口；疏漏与样例反馈深度仍偏通用 | 切换到日常演练（1对1），用明显有语法问题的英文聊几轮后查看点评：应明确是日常对话而非谈判破绽植入，并能指出问题并给出更好说法。若只能闲聊无纠错样例，记为部分达标。
16 | 7.21 | 英语引擎 | EN-SPEECH-01 | 演讲模块可用 | 演讲模块试用正常，作为基线能力需保持可用：能完成一轮练习并得到反馈，无白屏或永久加载。 | 已满足 | 即兴演讲可录音/提交并给出评价 | 进入演讲练习，按提示完成一轮短发言或文稿提交：应出现分数或评语，页面不白屏、不一直转圈。
17 | 7.21 | 英语引擎 | EN-PART-01 | 政商务/全场景分区清晰，优先政务 | 使用意图是政商务与生活日常场景并行，时间不足时优先政商务；各模块需明显分区，避免口语等入口过于笼统。 | 已满足 | 路线图双轨分区，口语区分谈判与日常，默认偏政务 | 查看英语学习首页/路线图：政商务与全场景分区是否一眼可辨；口语是否区分谈判与日常。首次进入默认应落在政商务或上次选择，而不是被迫先做日常。
18 | 7.21 | 洞察(听) | LS-KNOW-01 | 左侧知识点成体系：导图+要点+举例，可折叠导出 | 左侧知识点推送零散。希望成体系：类似一本书的思维导图 + 具体知识点 + 简单解释/举例；可折叠，对照时再展开；并支持导出。 | 部分满足 | 左侧有可折叠要点；导图与导出更多出现在分析后区域 | 打开「听」模块左侧理论知识：内容是否成体系（有结构、有解释举例），能否折叠展开。完成分析后检查是否有思维导图，以及能否导出为可保存文件（如 Word/图片/Markdown）。
19 | 7.21 | 洞察(听) | LS-MAT-01 | 分布式素材→导图+知识点+举例可导出 | 分布式素材（多为书本）上传后，除训练案例外，还希望针对该素材生成思维导图 + 知识点推送 + 解释/举例，并支持导出。 | 部分满足 | 可上传并生成训练相关结果/草稿；按书精确生成导图与知识点仍不完整 | 上传一份短书本章节或PDF，等待处理完成：应能看到与该素材相关的导图/知识点/举例，并可导出。若只有通用案例而没有「针对这本书」的知识整理，记为部分达标。
20 | 7.21 | 洞察(听) | LS-CASE-01 | 第三类案例为「通用社交」 | 训练案例第三类不应再是「通用职场逻辑」，而应是「通用社交」（覆盖生活中各场景）。 | 已满足 | 第三类分类已改为通用社交，并配有生活向案例 | 打开听模块案例分类：第三项名称应为「通用社交」，点进去的案例应偏饭局、邻里、日常社交等，而不是纯职场逻辑。
21 | 7.21 | 洞察(听) | LS-CASE-02 | 案例8–10分钟、完整激烈 | 当前案例偏简单、场景单一、博弈不够激烈、前因后果不完整（片段式）。期望整段对话约8–10分钟量级，冲突更完整、更激烈。 | 部分满足 | 已有长度与质量相关约束，实际内容质量仍不稳定 | 连续刷新几条案例并通读：是否有完整前因后果、利益冲突是否够强；按正常语速估算对白是否接近8–10分钟。明显偏短或片段式则未达标。
22 | 7.21 | 破局(说) | SP-CRIT-01 | 破绽/失分点可看全，可与AI交互 | 右侧AI分析的破绽与失分点无法下拉看全；同时希望能与打分/分析内容继续交互追问。 | 部分满足 | 结果区可滚动，提供追问入口；交互深度仍有限 | 完成一轮表达并提交后，在右侧「破绽与失分点」区域滚动，确认内容能看全、不被裁切；再用追问框问一句改进问题，确认能得到回复。
23 | 7.21 | 破局(说) | SP-SCENE-01 | 1VS1/多人场景博弈，停止后再分析 | 不能只让用户单独陈述；需把限定条件嵌入1对1或多人群社交场景中博弈。对话时长由用户决定（有停止键），结束后再分析阶层、立场、利益、目的、心理侧写，并给更好表达。 | 已满足 | 可进入场景博弈会话，结束/停止后再出全景分析 | 进入场景博弈（1对1或多人），聊几轮后点击停止/结束：过程中不应过早给完整结案；结束后再出现阶层、立场、利益、目的、心理侧写及更好表达建议。
24 | 7.21 | 穿透(读) | RD-MAT-01 | 读：粘贴/上传材料成功 | 读模块上传/粘贴材料不稳定（有问题），影响后续穿透分析。需要粘贴或上传能可靠保留内容。 | 已满足 | 支持粘贴、文件与网页抓取进入输入区 | 在读模块粘贴一段较长原文，确认文字留在输入框不被清空；如用网页抓取，成功应显示正文，失败应说明原因。
25 | 7.21 | 穿透(读) | RD-DEC-01 | 穿透解码能出结果 | 穿透解码尝试多次刷不出来。需要稳定出报告，或明确失败原因以便重试。 | 已满足 | 提供穿透解码结果展示与失败提示 | 粘贴材料后点击启动穿透解码：应出现解码报告或导师评价；长时间无结果时应有失败/超时说明，而不是一直转圈。可结合任务中心查看进展。
26 | 7.21 | 穿透(读) | RD-LEN-01 | AI推送素材够详尽 | AI推送的阅读素材偏短，不如用户自己粘贴的网站或文档详尽，影响训练深度。 | 部分满足 | 推送有长度要求与提示，但不保证每次都足够详尽 | 连续点两次每日推送，与自己粘贴的长文对比：推送是否有较完整背景与多方立场，而不是两三句摘要。明显过短则未达标。
27 | 7.21 | 文治(写) | WR-CN-01 | 中文/公文审阅能出结果 | 中文写作AI审阅无法出结果（页面被结果区覆盖后仍无内容）。需要中文/公文路径稳定产出审阅意见。 | 已满足 | 中文/公文走审阅流程，可出分级结果或超时提示 | 在中文/公文写作中填写一篇短草稿并提交审阅：应出现可读的审阅结果（如多级意见）。超时则有明确提示并可重试，不应空白或页面盖住后仍无内容。
28 | 7.21 | 文治(写) | WR-EN-01 | 英文邮件审阅可用 | 英文邮件审阅路径反馈可用，需作为对照保持可用。 | 已满足 | 英文商务/邮件审阅路径保留 | 切换到英文邮件/商务写作，提交一篇短草稿：应能得到审阅结果，作为中文路径的对照。
29 | 7.21 | 文治(写) | WR-BENCH-01 | 无对标文章也能批阅 | 左侧对标文章用户不一定每次都有；无对标时，系统仍应视情况给出批阅与建议。 | 已满足 | 对标文本为可选，空对标仍可按通用标准批阅 | 故意不填对标文章，只提交自己的草稿审阅：仍应给出批阅建议，而不是因缺少对标而无法提交或无结果。
30 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-EXP-01 | 模块导出不慢死、可编辑 | 博弈相关模块导出速度过慢；导出结果需可编辑（如 Word/表格），便于二次整理。 | 已满足 | 导出改为后台任务，完成后可下载可编辑文件 | 在驭人术或相关导出入口点击导出：页面不应长时间卡死；在任务中心等待完成后下载，用 Word 或表格软件打开应可编辑。
31 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-CASE-01 | 刷新后案例不总是那几个 | 重新刷新清除后，推送案例仍是那几个，缺乏新鲜度与多样性。 | 部分满足 | 换案例时会尽量避开刚看过的，但内容仍可能同质 | 在高管斗争案例处连续点「换一条」约5次：标题与正文应有可见变化。若几乎不变，则未达标。
32 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-CASE-02 | 案例详实尖锐、研判有逻辑情感 | 真实高管斗争案例需背景清晰、内容详实、斗争尖锐、可借鉴。当前过简、角色简单，AI研判机械单薄，逻辑与情感性不足。 | 部分满足 | 案例与研判有质量结构要求，文风深度仍依赖模型表现 | 阅读推送案例：背景是否清楚、角色关系是否够复杂、冲突是否尖锐；再看研判是否有利益分析、情绪动机、可执行策略，而不是空洞套话。
33 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-TAC-01 | 驭人术手段具体；可上传书/视频并导出知识点 | 驭人术工具类型与手段太少、不够具体（如架空、捧杀、借刀杀人、隔山打牛等）；需增加上传书籍/视频入口以丰富库，形成的知识点可导出后编辑。 | 已满足 | 内置更具体手段，支持书/视频提炼入库并可导出 | 打开驭人术列表，确认能看到较具体的手段名称与说明；再上传一本书或短视频等待处理完成，检查知识点是否入库，并导出后用 Word/表格编辑。
34 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-ARCH-01 | 人性档案手动录入成功 | 人性档案角色手动录入无法成功；当前可见档案像是其他模块自动生成且偏「对自己的描述」，不利于后续选对手。 | 已满足 | 支持手动登记原型档案并出现在列表中 | 在人性档案处新建一条档案并保存：列表中应出现该档案，且后续可被选用。不应保存后消失或一直失败无提示。
35 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-SIM-01 | 沙盘可选档案库对手 | 人机对战沙盘自定义常依赖前面库中的手段与档案；前库不够丰富则可选对手不足。 | 已满足 | 沙盘可从已有人性档案中选择对手 | 先确保档案库中至少有一条可用档案，再进人机沙盘选择「已有档案」开局：应能选中该对手开始演练。
36 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-SIM-02 | 研判给策略示例+语气修正 | 沙盘中AI研判机械单薄；应针对用户反应给出博弈策略示例，以及语言/语气表达上的修正。 | 部分满足 | 结果区有策略与语气修正结构，内容深度仍依赖模型 | 完成数轮人机对局后查看研判：是否包含可执行策略示例，以及针对原话的语气/表达修正（如「原话—问题—更好说法」）。若只有空泛评分则部分达标。
37 | 7.22 | 驭心博弈 | GT-ASC-01 | 顶层认知升维能出结果 | 顶层认知升维研判出不了结果，模块无法完成闭环使用。 | 已满足 | 提交后可出研判结果，失败有提示或降级结果 | 在顶层认知升维录入一件具体事件并提交：应出现研判结果或明确错误原因，而不是一直转圈无输出。
38 | 7.22 | 高阶审美 | AE-TIP-01 | 实操要点足够（可日更） | 推送的实操要点太少；不确定是否每日不同。需要每次进入某场景时要点数量足够、可指导行动。 | 已满足 | 实操要点展示侧保证足够条数 | 在顶级政商社交中选一个具体场景/领域，查看右侧实操要点：数量应足够（建议至少3–5条），内容可指导行动；隔天再看是否有更新亦可顺便核对。
39 | 7.22 | 高阶审美 | AE-JUD-01 | 量化研判是社交点评非单词解释 | 使用中AI量化研判变成了英语单词解释。期望仍是推送社交场景，用户发言后由AI做社交向研判并给示例。 | 已满足 | 结果校验避免串成单词释义，回退为社交点评 | 先选择一个社交场景，输入一段发言并提交量化研判：结果应是社交表现点评与示例，而不是英语单词释义。
40 | 7.22 | 高阶审美 | AE-POKER-01 | 棋牌加德扑 | 棋牌游戏区需要增加德州扑克。 | 已满足 | 棋牌区已增加德州扑克实战入口 | 进入高阶审美的棋牌相关页签，确认有「德州扑克」并可进入牌局开始使用。
41 | 7.22 | 跨模块 | XF-VAULT-01 | 资料抽屉分块导出Word/Excel可编辑 | 需要资料管理抽屉，汇总英语训练笔记、逻辑/心理/博弈知识点、政商务写作技巧、娱乐审美要点等；可分块导出为 Word 或 Excel，便于站外编辑补充。 | 已满足 | 资料管理中心支持分块与汇总导出可编辑文件 | 打开资料管理/资料抽屉，确认有分块分类；分别或汇总导出后，用 Word 或表格软件打开应可编辑、可另存。
42 | 7.22 | 跨模块 | XF-LINK-01 | 听/说/博弈知识可同步 | 听、说、博弈模块存在内生重复又各有侧重；希望知识点可联动同步（例如听模块上传书形成的导图/知识点同步到博弈）。做不到可维持现状但不报错。 | 已满足 | 资料抽屉提供向听/说/博弈同步的确认入口 | 在资料抽屉中选择一批知识点并确认同步到听/说/博弈；再到对应模块训练时，确认能带入这些知识，或至少操作不报错、行为符合提示说明。
43 | 7.22 | 跨模块 | XF-FEED-01 | 上传书籍→导图+知识点并加深交互 | 希望通过上传书籍/视频（尤其书籍）总结思维导图与知识点讲解，供系统学习并加深交互；内容应随多次使用逐步精进深化，而非长期停留在简易层。 | 部分满足 | 已有书籍提纯、导图入库与再提炼入口；「越用越懂」的个性化深度仍有限 | 上传一本书或较长章节，检查是否生成导图与知识点并可同步到训练；多次使用相关模块后，观察内容是否有加深/变难或再提炼。若只能一次性摘要、无加深，记为部分达标。
44 | 7.22 | 全站 | PERF-01 | 全站卡顿改善 | 整体反应较慢，生成慢、卡顿频繁，甚至收起折叠也卡；多台电脑上均不流畅。 | 部分满足 | 部分模块改为按需加载、重任务后台化；全站流畅性未宣称根治 | 在常用几个大模块之间连续切换，并尝试折叠/展开侧栏或面板：观察是否假死、长时间无响应。可在家里与工作室各试一次作体感对比。

## 统计汇总
7.21/7.22 反馈需求满足情况统计
编制说明
判定口径：以当前仓库实现为主证据。「需求详情」还原反馈原文诉求；「验证方案」为最终用户可操作的验收方式（少技术术语）。「已满足」=主流程可验收；「部分满足」=入口有但深度/质量未达期望；线上以实机为准。
按满足状态
是否满足 | 条数 | 占比
已满足 | 31 | 70.5%
部分满足 | 13 | 29.5%
未满足 | 0 | 0.0%
合计 | 44 | 100%
按来源反馈
来源 | 条数
7.21 | 29
7.22 | 15
按模块 × 满足状态
模块 | 已满足 | 部分满足 | 未满足 | 小计
英语引擎 | 14 | 3 | 0 | 17
洞察(听) | 1 | 3 | 0 | 4
破局(说) | 1 | 1 | 0 | 2
穿透(读) | 2 | 1 | 0 | 3
文治(写) | 3 | 0 | 0 | 3
驭心博弈 | 5 | 3 | 0 | 8
高阶审美 | 3 | 0 | 0 | 3
跨模块 | 2 | 1 | 0 | 3
全站 | 0 | 1 | 0 | 1
部分满足清单（优先关注）
需求编号 | 需求名称 | 模块
EN-BOOK-02 | 单词本与词汇矩阵职责不混淆 | 英语引擎
EN-LIS-03 | 职场场景+口音/打断/卡顿等压力 | 英语引擎
EN-ORAL-03 | 1VS1日常+指出疏漏并给样例 | 英语引擎
LS-KNOW-01 | 左侧知识点成体系：导图+要点+举例，可折叠导出 | 洞察(听)
LS-MAT-01 | 分布式素材→导图+知识点+举例可导出 | 洞察(听)
LS-CASE-02 | 案例8–10分钟、完整激烈 | 洞察(听)
SP-CRIT-01 | 破绽/失分点可看全，可与AI交互 | 破局(说)
RD-LEN-01 | AI推送素材够详尽 | 穿透(读)
GT-CASE-01 | 刷新后案例不总是那几个 | 驭心博弈
GT-CASE-02 | 案例详实尖锐、研判有逻辑情感 | 驭心博弈
GT-SIM-02 | 研判给策略示例+语气修正 | 驭心博弈
XF-FEED-01 | 上传书籍→导图+知识点并加深交互 | 跨模块
PERF-01 | 全站卡顿改善 | 全站
备注
1. 「需求详情」依据 7.21/7.22 反馈原文整理；「验证方案」面向最终用户操作验收。
2. 「已满足」不等于生产站已部署；实机验收以当前线上版本为准。
3. 来源：7.21日反馈、7.22日反馈；用例对照 test_cases_7.21_7.22_feedback.md。